Утверждаю:______

Приказ № 17§2 от 25.09.2019

Сакияева О.Б.

Дорожная карта

по внедрению профессиональных стандартов в МБДОУ «Ара – Алцагатский детский сад «Наран»

1 ЭТАП:  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

| Мероприятие | Предполагаемый результат | Ответственный |  | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение |  |  |  |  |
| 1.1. Организация рабочей группы по введению профессионального стандарта. | Приказ | Заведующий |  | 25.10.2019 |
| 1.2. Утверждение положения о рабочей группе по введению профессионального стандарта. | Приказ. Положение о рабочей группе. | Заведующий |  | 25.10.2019 |
| 1.3. Разработка и утверждение Дорожной карты внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»/ «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». | Приказ. Дорожная карта. | Члены рабочей группы |  | 25.10.2019 |
| 1.4. Создание на официальном сайте раздела «Профстандарт педагога» | Раздел на сайте «Профстандарт педагога» |  |  | 01.11.2019 |
| 1.5. Пересмотр должностных инструкций. | Редакции документов с изменениями и дополнениямис учетом статей47, 48 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012, с учетом перечня профессиональных задач, решаемыхДОУ, с учетом реальных профессиональных задач и на основе требований профессионального стандарта педагога к выполняемой профессиональной деятельности в ДОУ | Заведующий, председатель профкома |  | 01.11.2019 |
| - 1.6. Организация ознакомления педагогических работников с содержанием профессионального стандарта: - организация обсуждения на педагогических советах; - организация изучения на семинарах; - размещение информации на стендах, сайте ДОУ | Протоколы педагогических советов. Информационный стенд с материалами профстандарта Обновление сайта Создание подрубрики «Профстандарт педагога» | Члены рабочей группы |  | 01.10.2019-25.12.2019г. |
| - 1.7. Разработка внутреннего стандарта ДОУ - документа, определяющего квалификационные требования к педагогу, соответствующего реализуемым в ДОУ программам. | Наличие внутреннего стандарта | Члены рабочей группы |  | до 15.11.2019 |
| 1.8. Ознакомление педагогических работников ДОУ с вновь разработанными в соответствии с профессиональным стандартом локальными нормативными актами. | Заключенные трудовые договоры, должностные инструкции | Заведующий |  | до 15.11.2019 |
| 2. Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников требованиям стандарта |  |  |  |  |
| 2.1. Организация и проведение процедуры самооценки педагогами своей квалификации в соответствии с уровнями профессионального стандарта педагога. Разработка инструментария по выявлению соответствия профессиональных компетенций педагогов инвариантной и внутриорганизационной части профессионального стандарта.Разработка графика проведения процедуры самооценки педагогами своей квалификации. | Издание приказа, регламентирующего порядок проведения процедурысамооценки педагогами своей квалификации в соответствии с уровнями профессионального стандарта. Инструментарий по выявлению соответствия профессиональных компетенций педагогов. Графикпроведения процедуры самооценки педагогами своей квалификации. | Члены рабочей группы | до 15.11.2019г. |  |
| 2.2. Корректировка рабочих программ с учетом требований профессионального стандарта | Обновленные рабочие программы | Воспитатель | до 15.11.2019г |  |
| 2.3.Организация и проведение внутреннего аудита | Оценка квалификации работников, а также оценка соответствия предъявляемым к ним профессиональным требованиям | Воспитатель | 15.11.2019г.- 01.12.2019г. |  |
| 2.4. Разработка предложений по совершенствованию работы методической службы ДОУ с учетом выявленного дефицита компетенций педагогов в соответствии с выделенными уровнями профессионального стандарта. | Изменения в плане методической службы ДОУ. Разработка и реализации программы работы методической службы ДОУ, планов семинаров | Воспитатель | декабрь 2019г. |  |
| 2.5. Анализ и корректировка (при необходимости) локальных актов по вопросам организационного, информационного, материально-технического и финансового обеспечения реализации программ повышения квалификации педагогических работников. | Локальные акты | Заведующий | декабрь 2019г. |  |
| 2.6. Корректировка программы повышения квалификации педагогов на основе выявленных в ходе оценки квалификации дефицитов компетенций с точки зрения требований профессионального стандарта. | Программа повышения квалификации педагогов | Воспитатель | декабрь 2019г. |  |
| 3. Аттестация педагогических работников |  |  |  |  |
| 3.1. Корректировка локальных актов, устанавливающих порядок создания и деятельности аттестационной комиссии ДОУ, документального оформления содержания и результатов деятельности на основании рекомендаций вышестоящих организаций |  |  |  |  |
| 3.2. Апробация региональных и муниципальных методических рекомендаций по организации аттестации на основе профессионального стандарта | Методические рекомендации | Воспитатель | в течение года |  |
| 3.3. Организация и осуществление консультативно-методической поддержки педагогических работников по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта | Организация и осуществление консультативно-методической поддержки педагогических работников. | Воспитатель | в течение года |  |

- ЭТАП:  ВНЕДРЕНИЕ

| 2.1. Организационно-методическое обеспечение самоанализа педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта | Инструментарий для проведения самоанализа, методические указания по его применению | Воспитатель | ноябрь 2019г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Организация проведения самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профстандарта | План-график проведения самоанализа | Воспитатель | ноябрь 2019г. |
| 2.3. Модернизация системы подготовки и переподготовки педагогических кадров. Планирование повышения квалификации (профессиональной переподготовки) педагогов | План повышения квалификации (профессиональной переподготовки) педагогических работников) | Воспитатель | ноябрь |
| 2.4. Организация деятельности аттестационной комиссии в ДОУ. | Кадровое и организационно-методическое обеспечение деятельности аттестационной комиссии в ДОУ | Воспитатель | втечение года |
| 2.5. Организация участия педагогов ДОУ в профессиональных Всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах. | Стимулирование педагогов ДОУ к эффективной образовательной деятельности. Повышение привлекательности профессии | Воспитатель | постоянно |
| 2.6. Организация проведения итогового самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профстандарта. | План-график проведения самоанализа | Воспитатель | 2020 |
| 2.7. Размещение информационных статей на сайте ДОУ. | Статьи на сайте | Воспитатель | постоянно |
| 2.8. Подведение итогов завершения организации работ по применению профстандарта | Педсовет | Воспитатель | 2020 |